Приложение 1-3

ПРОЕКТ

**План мероприятий по развитию волонтерского движения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инициативы** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Ответственные исполнители** | **Примечание** |
|  | **Совершенствование нормативно-правовой базы, анализ законодательства и формирование предложений по его изменению:**  1.1.Подготовка предложений, экспертная оценка и обсуждение:  - федеральный уровень (экспертный)  - федеральный уровень (ФОИВ)  - региональный уровень  1.2.Разработка комплекса мер по совершенствованию НПБ в сфере добровольчества  1.3.Проработка и принятие законов  1.4. Принятие законов в сфере здравоохранения и социальной защиты | до 28 февраля 2017 г.  до 15 марта 2017 г.  до 25 марта 2017 г.  30 апреля 2017  в течение 2017 и 2018гг.  май 2017 г. | Сводный пакет предложений по изменению законодательства  Дорожная карта  Законопроекты  ФЗ |  | Изменения будут внесены в отраслевые законы и подзаконные акты по сферам: социальное обслуживание, здравоохранение, культура и туризм, спорт, образование, экология, ЧС |
|  | Обсуждение, внесение предложений и разработка Концепции развития добровольчества в социальной сфере до 2020г.  - региональный уровень  - федеральный уровень | до 30 апреля 2017г.  июнь 2017г. | Сводный пакет предложений в Концепцию  Концепция |  |  |
|  | Разработка регламентов взаимодействия и стандартов работы добровольцев:  - регламент организации деятельности волонтеров при организации отраслевых мероприятий и при работе в учреждениях;  - регламент взаимодействия между добровольцем и НКО;  - отраслевой стандарт деятельности добровольца;  - проект соглашений и нормативно-правовых документов, необходимых для работы | Весь период, по мере принятия законов | Отраслевые стандарты, регламенты |  | Регламенты взаимодействия и «Стандарты» описывают порядок взаимодействия между основными участниками добровольческой деятельности, права и обязанности каждой из сторон, условия труда волонтеров, государственные гарантии защиты прав и интересов добровольца в процессе их работы, объем и условия предоставления правовой, социальной защиты и страхования добровольца, минимальные требования и сервисы по работе с волонтерами, основные виды деятельности волонтеров в каждом из направлений |
|  | Разработка методических материалов по развитию волонтерского движения в России | До 30 сентября 2017 г. | Методические материалы в открытом доступе |  | Методические материалы по основным направлениям добровольчества, а также по развитию волонтерства во всех типах организаций – НКО, государственной, образовательной, корпоративной.  Рекомендации должны содержать основные технологии работы с волонтерами, предложенные форматы взаимодействия на основе лучших практик, эффекты от привлечения добровольцев и др. |
|  | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |